แผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลโคกสูง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน

จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

แผนการดำเนินงาน  หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม                       ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน (Action Plan) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของแผน/โครงการ รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกสูง ในแต่ละปีงบประมาณ วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำแผนการดำเนินงาน คือ เพื่อใช้แผนเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน รวมทั้งประสาน  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบความต้องการและปัญหาที่ต้องแก้ไขได้อย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อท้องถิ่นต่อไป

งานนโยบายและแผน

เทศบาลตำบลโคกสูง

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                            หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ

บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ /กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ                                                                                              1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                         2 – 4

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                                5

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น                  6 – 8

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน             9

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว                                                                                 10

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                       11

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี                                                                                    12 – 15

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561    ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาของ เทศบาลตำบลโคกสูง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ซึ่ง กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2565

สำหรับแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง  รายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2565  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         ทำให้แนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสูง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน  การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่   1    การเก็บรวบรวมข้อมูล โดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้ง โครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลตำบลโคกสูงเอง และหน่วยงานอื่น

ขั้นตอนที่   2    การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขั้นตอนที่   3    การประกาศแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบร่างแผนดำเนินการ และเสนอผู้บริหารเพื่อประกาศใช้การประกาศใช้แผนการดำเนินงานพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

2.  แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

4.  ประชาชนทราบถึงแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงในพื้นที่ ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม  ในปีนั้น

5.  เพื่อการประสานแผนและทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ

6.  เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมและกำกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลโคกสูง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 18.18 % | 11,500,000 | 38.53% | กองช่าง |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต | 7 | 9.09 % | 10,452,800 | 35.02 % | สำนักปลัด |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | 26 | 33.77 % | 4,544,680 | 15.23 % | สำนักปลัด |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 4 | 5.19 % | 160,000 | 0.54 % | สำนักปลัด |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว | 1 | 1.30 % | 50,000 | 0.17 % | สำนักปลัด |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 0 % | 0 | 0 % |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี | 25 | 32.47 % | 3,139,611 | 10.52 % | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
| รวม | 77 | 100 % | 29,847,091 | 100 % |  |

1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 254 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายเสาร์ แสนสิทธิ์ จุดสิ้นสุด บ้านนางรุณณี ศรีประคลัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ความยาว 94.00 เมตร | 180,000 | หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายทองดี วรเจริญ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายทองดี วรเจริญ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 66.00 เมตร | 160,000 | หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าช้าหนองตาใกล้ (วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้างทางเข้าป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 148.00 เมตร | 360,000 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง ถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นบ้านนางอำภา แสนสิทธิ์ จุดสิ้นสุดที่ดินนายประจักษ์ โสนางาม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 124.50 เมตร | 357,000 | หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนด้านทิศตะวันตกหนองดง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศตะวันตกหนองดง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 17.00 เมตร | 52,000 | หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรับตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้างถนนรับตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้นบ้านนางวัน ปัดชาเขียว จุดสิ้นสุดบ้านนายไกรสร หาญพังงู ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 69.00 เมตร | 167,000 | หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้างถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมูที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้น โรงสีชุมชนหมู่ที่ 8 จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนายไสว แฝงล้อม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 120 เมตร | 294,000 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง สามแยกถนนหนองเม็ก - นาดี - ถนนร่วมใจพัฒนา 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา บริเวณบ้านนางดารา ชมพุทธา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 10 เมตร | 37,000 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทรัพย์เจริญ 1 หมูที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนทรัพย์เจริญ 1 หมูที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้นบ้านนายทวี จันทร์ปัญญา จุดสิ้นสุด ถนนทรัพย์เจริญ 2 (บริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 120.00 เมตร | 300,000 | หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมูที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างธานีรีสอร์ท หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท ช่วง กม.0+300 ม. - กม.0+425 ม.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 125.00 เมตร | 301,000 3 | หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้นโรงปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 16 จุดสิ้นสุด ห้วยไร่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 76.00 เมตร | 195,000 | หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตก ถนนโคกสูง - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สี่แยกถนนโคกสูง - โสกหมู ซอย 1 จุดสิ้นสุด ลำห้วยวังแคน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.70 เมตร ความยาว 93 เมตร พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 85 ท่อน และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวม 185 เมตร | 490,000 | หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยฮาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยฮาด บริเวณที่นา นายอนันต์ พันธุ์ประเสริฐ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน | 107,000 | หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.9 – 0001 บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 8,500,000 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา | กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 4 11,500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | 57,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลโคกสูงประจำปีงบประมาณ 2565 | 90,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | 11,400 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,037,600 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,996,800 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 10,452,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 96,470 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 23,650 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 60,730 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 16,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | 382,620 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) | 112,450 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว(ส่วนเพิ่ม) (Top Up)) | 84,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 370,440 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูงโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3 | 211,680 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6) | 282,240 | 6 ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) | 7,200 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | 68,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าหนังสือเรียน) | 102,460 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน) | 11,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 56,610 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 11,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพ.ฐ.) | 591,530 | โรงเรียนในสังกัดฯ(สพฐ.) | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 128,770 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 132,790 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ | 150,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 21. | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 150,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | 1,296,540 | โรงเรียนในสังกัดฯ(สพฐ.) | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 8,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ 2565 | 120,000 | อำเภอหนองหาน | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2564 | 20,000 | จังหวัดอุดรธานี | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 4,544,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | 70,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | วัสดุดับเพลิง | 30,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 | 50,000 | อำเภอหนองหาน | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 | 10,000 | อำเภอหนองหาน | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                    เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

| ลำดับ ที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาควายไทยอำเภอหนองหาน | 50,000 | กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยอำเภอหนองหาน | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

๗.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

| ลำดับ ที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,800 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 โต๊ะ | 6,500 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 20,000 | อบต.โพนงาม | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | 10,000 | อำเภอหนองหาน | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 168,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 12,000 | กองทุนเงิน ทดแทน | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | สำรองจ่าย | 200,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกสูง | 169,590 | กองทุนประกันสังคม | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนถ่ายโอนฯ ในสังกัด | 15,050 | 12 กองทุนประกันสังคม | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

๗.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

| ลำดับ ที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ | 47,710 | กองทุนประกันสังคม | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) | 33,370 | สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | เงินสมทบกองทุนเงิน สปสช. | 180,000 | สปสช. | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 599,464 | กองทุน กบท. | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | 44,578 | กองทุน กบข. | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | วัสดุสำนักงาน | 185,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 70,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | วัสดุงานบ้านงานครัว | 60,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

๗.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

| ลำดับ ที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 19. | วัสดุก่อสร้าง | 120,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 110,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 351,249 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 130,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 178,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 198,000 | เทศบาล ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ค่าซ่อมแซม | 215,000 | เทศบาล 14 ตำบลโคกสูง | สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

๗.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

| ลำดับ ที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| รวม |  | 3,139,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15